## Matriz de Riscos
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Plano de Mitigação | Responsável
RSK-01 | Baixa qualidade dos dados de entrada | Alta | Alto | Implementar pipeline de validação, limpeza e normalização dos dados antes da ingestão | Engenharia de Dados
RSK-02 | Classificação incorreta pela IA | Média | Alto | Ajustar prompts, calibrar modelos e validar com amostras rotuladas | Time de IA / ML
RSK-03 | Alucinação da IA em insights gerados | Média | Alto | Aplicar validação humana para insights críticos e mecanismos de explicabilidade | Time de IA
RSK-04 | Vazamento de dados sensíveis | Baixa | Crítico | Implementar criptografia, anonimização e controle de acesso por perfis | Segurança da Informação
RSK-05 | Alto custo de inferência dos modelos | Média | Alto | Otimizar chamadas ao modelo, usar cache e monitorar consumo | Engenharia de Plataforma
RSK-06 | Resistência de adoção pelos usuários | Média | Médio | Realizar onboarding, treinamento e coleta contínua de feedback | Product Manager
RSK-07 | Indisponibilidade da infraestrutura cloud | Baixa | Alto | Utilizar redundância, monitoramento e plano de disaster recovery | DevOps
RSK-08 | Drift de modelo ao longo do tempo | Média | Alto | Reavaliar performance periodicamente e re-treinar modelos | Time de IA / ML
RSK-09 | Integração falha com CRM externos | Média | Médio | Implementar testes de integração e APIs resilientes | Engenharia Backend
RSK-10 | Baixa escalabilidade com aumento de volume | Média | Alto | Arquitetura escalável e monitoramento de performance | Arquitetura de Software

## Risk Matrix
Impacto \ Probabilidade | Baixa | Média | Alta
Crítico |  | RSK-04
Alto | RSK-07 | RSK-02,03,05,08,10 | RSK-01
Médio |  | RSK-06,09
Baixo